## Aufgabenliste Projekt 1
Projekt 3D-Modellierung und Animation
Teammitglieder: |  |  | Abgabetermin |  | Aktivitäten hervorheben
Tobias Gadau, Viktoria Horn & Jana Kliem |  |  | 2015-12-13 |  | Dieses Jahr [2015]
"Nachts im Kinderzimmer"
Aufgaben | Fällig am | Person | % erledigt | Fortschritt | Zeitaufwand (h) | tatsächliche Fertigstellung | Risiken + Lösungen
Storyboard erstellen | 2015-11-16 | Alle | 100% | 100% | 3 h | 2015-11-16
Storyboard-Zeichungen | 2015-11-18 | Viktoria | 100% | 100% | 3h | 2015-11-16
Tonspur für Storyboard-Video | 2015-11-18 | Jana | 100% | 100% | 1 h | 2015-11-20
Risikenliste anfertigen | 2015-11-20 | Jana | 100% | 100% | 0,5h | 2015-11-21
Storyboard-Video erstellen | 2015-11-20 | Jana + Tobi | 100% | 100% | 2h | 2015-11-20
Planungspräsentation erstellen | 2015-11-20 | Viktoria | 100% | 100% | 3h | 2015-11-21
Stegosaurus ins Git committen | 2015-11-21 | Viktoria | 100% | 100% | 0,5h | 2015-11-19
Auto ins Git committen | 2015-11-21 | Jana | 100% | 100% | 0,5h | 2015-11-20
Minion ins Git committen | 2015-11-21 | Tobias | 100% | 100% | 0,5h | 2015-11-19
Textur - Himmel | 2015-11-22 | Tobias | 100% | 100% | 1h | 2015-11-29
Textur - Boden (externe Quelle) | 2015-11-22 | Viktoria | 100% | 100% | 0,5h
Textur - Tapete (externe Quelle) | 2015-11-22 | Viktoria | 100% | 100% | 0,5 h | 2015-12-03
Holztexturen - (Bett, Schrank, Nachttisch) | 2015-11-22 | Jana | 100% | 100% | 1,5 h
Abgabe Storyboardvideo + Planungspräsentation | 2015-11-22 | Viktoria | 100% | 100% | 0,5h | 2015-11-21
(S) Kamerafahrt-Szene: Fenster + Schrank (Jojo + Minion, Bücher) | 2015-11-24 | Viktoria | 100% | 100% | 3,5h | 2015-11-26
(S) Kamerafahrt-Szene: Fenster + Mobile | 2015-11-24 | Viktoria | 100% | 100% | 3,5h | 2015-11-26
(S) Kamerafahrt-Szene: Bett +Junge | 2015-11-24 | Tobias | 100% | 100% | 3,5h | 2015-11-26
(S)Kamerafahrt-Szene: Kommode + Auto + Wecker | 2015-11-24 | Tobias | 100% | 100% | 2h | 2015-11-26
(M) - Mobile | 2015-11-25 | Jana | 100% | 100% | 5h | 2015-11-29
(M) - Schrank + Inhalt(Bücher, Spielzeug, Jojo) | 2015-11-25 | Jana | 100% | 100% | 4h | 2015-11-23
(M) - Bett + schlafenden Jungen | 2015-11-25 | Viktoria | 0% | 0% | 4h
(M) - Nachttisch + Wecker | 2015-11-25 | Tobias | 100% | 100% | 3h | 2015-11-29
(A) - Szene 1 - 4 des Kamerafahrt-Videos | 2015-11-26 | Viktoria | 100% | 100% | 2,5 h | 2015-11-27
(A) - Szene 5 - 9 des Kamerafahrt-Videos | 2015-11-26 | Jana | 100% | 100% | 2,5 h | 2015-11-27
(A) - Szene 10 - 14 des Kamerafahrt-Videos | 2015-11-26 | Tobias | 100% | 100% | 2,5 h | 2015-11-27
(R) - Rendern des Kamerafahrt-Videos | 2015-11-27 | Alle | 100% | 100% | 2,5 h | 2015-11-27
(S) - Schrank, Mobile, Fenster-Szene fertig stellen | 2015-11-28 | Tobias | 0% | 0% | 2h
(S) - Bett + Kommode + Junge Szene fertig stellen | 2015-11-28 | Viktoria | 0% | 0% | 2h
Abgabe Kamerafahrt-Video | 2015-11-29 | Jana | 100% | 100% | 0,5 h
Beleuchtung - Nacht | 2015-12-02 | Tobias | 0% | 0% | 2 h
Beleuchtung - Morgensonne | 2015-12-02 | Viktoria | 0% | 0% | 3 h
(R) - Rendern der Beispielbilder | 2015-12-03 | Alle | 0% | 0% | 2 h
(A) - Animation der Shots 1-4 | 2015-12-05 | Viktoria | 0% | 0% | 5 h
(A) - Animation der Shots 5 - 9 | 2015-12-05 | Jana | 100% | 100% | 5 h
(A) - Animation der Shots 10 - 14 | 2015-12-05 | Tobias | 0% | 0% | 5 h
Abgabe Beleuchtungsbeispiele | 2015-12-06 | Tobias | 0% | 0% | 0,5 h
(A) - Erstellung von Anfang und Abspann | 2015-12-07 | Jana + Tobi | 0% | 0% | 3 h
(R) - Rendern der Einzelbilder | 2015-12-09 | Alle | 0% | 0% | 1 d
(R) - Rendern der Einzelbilder | 2015-12-10 | Alle | 0% | 0% | 1 d
(R) - Rendern der Einzelbilder | 2015-12-11 | Alle | 0% | 0% | 1 d
(R) - Zusammenfügen des Films + Tonspur + Abspann | 2015-12-12 | Alle | 0% |  | 5 h
(P) - evtl. Postproduction | 2015-12-12 | Alle | 0% | 0% | 4 h
Abgabe finales Video | 2015-12-13 | Alle | 0% | 0% | 0,5 h

## Einstellungen und Berechnungen
Hervorhebungseinstellungen
In der nachstehenden Tabelle werden die Einstellungen und Berechnungen für die Dropdownliste 'Aktivitäten hervorheben' gespeichert. Änderungen können zu Fehlern oder Funktionalitätsverlust führen.
Keine Hervorhebung |  |  | Keine Hervorhebung
Intervall: | Start: | Ende: | Fällig:
Diese Woche | 2015-11-30 | 2015-12-06 | Diese Woche [30 Nov - 6 Dez]
Dieser Monat | 2015-12-01 | 2015-12-31 | Dieser Monat [1 - 31, Dez]
Dieses Quartal | 2015-05-01 | 2015-08-31 | Dieses Quartal [1 Mai - 31 Aug]
Dieses Jahr | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Dieses Jahr [2015]
Intervall: |  |  | Intervall:
Letzte Woche | 2015-11-23 | 2015-11-29 | Letzte Woche [23 Nov - 29 Nov]
Letzter Monat | 2015-11-01 | 2015-11-30 | Letzter Monat [1 - 30, Nov]
Letztes Quartal | 2015-02-01 | 2015-04-30 | Letztes Quartal [1 Feb - 30 Apr]
Letztes Jahr | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Letztes Jahr
Ausgewählte Hervorhebung: | 6 | Dieses Jahr [2015] | FALSE
Hervorhebung Start
Hervorhebung Ende
Formulas:
Ende: = [Start:]+6
Ende: = EDATE([Start:],1)-1