## Aufgabenliste Projekt 1
Projekt 3D-Modellierung und Animation
Teammitglieder: |  |  | Abgabetermin |  | Aktivitäten hervorheben
Tobias Gadau, Viktoria Horn & Jana Kliem |  |  | 2015-12-13 |  | Dieses Jahr [2015]
"Nachts im Kinderzimmer"
Aufgaben | Fällig am | Person | % erledigt | Fortschritt | Zeitaufwand (h) | Risiken + Lösungen
Storyboard erstellen | 2015-11-16 | Alle | 100% | 100% | 3 h
Storyboard-Zeichungen | 2015-11-18 | Viktoria | 0% | 0% | 3h
Tonspur für Storyboard-Video | 2015-11-18 | Viktoria | 0% | 0% | 1 h
Risikenliste anfertigen | 2015-11-20 | Jana | 0% | 0% | 0,5h
Storyboard-Video erstellen | 2015-11-20 | Jana + Tobi | 0% | 0% | 2h
Planungspräsentation erstellen | 2015-11-20 | Viktoria | 50% | 50% | 3h
Stegosaurus ins Git committen | 2015-11-21 | Viktoria | 100% | 100% | 0,5h
Auto ins Git committen | 2015-11-21 | Jana | 0% | 0% | 0,5h
Minion ins Git committen | 2015-11-21 | Tobias | 0% | 0% | 0,5h
Textur - Himmel | 2015-11-22 | Tobias | 0% | 0%
Textur - Boden | 2015-11-22 | Jana | 0% | 0%
Textur - Tapete | 2015-11-22 | Viktoria | 0% | 0%
Holztexturen - (Bett, Schrank, Nachttisch) | 2015-11-22 | Jana | 0% | 0%
Abgabe Storyboardvideo + Planungspräsentation | 2015-11-22 | Viktoria | 30% | 30%
(S) Kamerafahrt-Szene: Fenster + Schrank (Jojo + Minion, Bücher) | 2015-11-24 | Viktoria | 0% | 0%
(S) Kamerafahrt-Szene: Fenster + Mobile | 2015-11-24 | Viktoria | 0% | 0%
(S)Kamerafahrt-Szene: Kommode + Auto + Wecker | 2015-11-24 | Tobias | 0% | 0%
(M) - Mobile | 2015-11-25 | Jana | 0% | 0%
(M) - Schrank + Inhalt(Bücher, Spielzeug, Jojo) | 2015-11-25 | Tobias | 0% | 0%
(M) - Bett + schlafenden Jungen | 2015-11-25 | Viktoria | 0% | 0%
(M) - Nachttisch + Wecker | 2015-11-25 | Tobias | 0% | 0%
(A) - Szene 1 - 4 des Kamerafahrt-Videos | 2015-11-26 | Viktoria | 0% | 0%
(A) - Szene 5 - 9 des Kamerafahrt-Videos | 2015-11-26 | Jana | 0% | 0%
(A) - Szene 10 - 14 des Kamerafahrt-Videos | 2015-11-26 | Tobias | 0% | 0%
(R) - Rendern des Kamerafahrt-Videos | 2015-11-27 | Alle | 0% | 0%
(S) - Schrank, Mobile, Fenster-Szene fertig stellen | 2015-11-28 | Viktoria | 0% | 0%
(S) - Bett + Kommode + Junge Szene fertig stellen | 2015-11-28 | Tobias | 0% | 0%
Abgabe Kamerafahrt-Video | 2015-11-29 | Jana | 0% | 0%
Beleuchtung - Wechsel von Abend zu Nacht | 2015-12-01 | Viktoria | 0% | 0%
Beleuchtung - Nacht | 2015-12-02 | Tobias | 0% | 0%
Beleuchtung - Morgen danach | 2015-12-02 | Jana | 0% | 0%
(R) - Rendern der Beispielbilder | 2015-12-03 | Alle | 0% | 0%
(A) - Animation der Shots 1-4 | 2015-12-05 | Viktoria | 0% | 0%
(A) - Animation der Shots 5 - 9 | 2015-12-05 | Jana | 0% | 0%
(A) - Animation der Shots 10 - 14 | 2015-12-05 | Tobias | 0% | 0%
Abgabe Beleuchtungsbeispiele | 2015-12-06 | Tobias | 0% | 0%
(A) - Erstellung von Anfang und Abspann | 2015-12-07 | Alle | 0% | 0%
(R) - Rendern der Einzelbilder | 2015-12-09 | Alle | 0% | 0%
(R) - Rendern der Einzelbilder | 2015-12-10 | Alle | 0% | 0%
(R) - Rendern der Einzelbilder | 2015-12-11 | Alle | 0% | 0%
(R) - Rendern des Films | 2015-12-11 | Alle | 0% | 0%
(P) - evtl. Postproduction | 2015-12-12 | Alle | 0% | 0%
Abgabe finales Video | 2015-12-13 | Alle | 0% | 0%
TIPP: Klicken Sie auf die Dropdownpfeile in der Tabellenkopfzeile, um die Projektinformationen zu filtern oder zu sortieren.

## Einstellungen und Berechnungen
Hervorhebungseinstellungen
In der nachstehenden Tabelle werden die Einstellungen und Berechnungen für die Dropdownliste 'Aktivitäten hervorheben' gespeichert. Änderungen können zu Fehlern oder Funktionalitätsverlust führen.
Keine Hervorhebung |  |  | Keine Hervorhebung
Intervall: | Start: | Ende: | Fällig:
Diese Woche | 2015-11-16 | 2015-11-22 | Diese Woche [16 Nov - 22 Nov]
Dieser Monat | 2015-11-01 | 2015-11-30 | Dieser Monat [1 - 30, Nov]
Dieses Quartal | 2015-04-01 | 2015-07-31 | Dieses Quartal [1 Apr - 31 Jul]
Dieses Jahr | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Dieses Jahr [2015]
Intervall: |  |  | Intervall:
Letzte Woche | 2015-11-09 | 2015-11-15 | Letzte Woche [9 Nov - 15 Nov]
Letzter Monat | 2015-10-01 | 2015-10-31 | Letzter Monat [1 - 31, Okt]
Letztes Quartal | 2015-01-01 | 2015-03-31 | Letztes Quartal [1 Jan - 31 Mrz]
Letztes Jahr | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Letztes Jahr
Ausgewählte Hervorhebung: | 6 | Dieses Jahr [2015] | FALSE
Hervorhebung Start
Hervorhebung Ende
Formulas:
Ende: = [Start:]+6
Ende: = EDATE([Start:],1)-1